## на 01.01.2018
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 2017 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)
Данные на 01.01.2018г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 138 | 1 | 0.7246%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 344088.48 | 2968.56 | 0.8627%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 13026 | 130 | 0.998%

## на 01.04.2018
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 1 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)
Данные на 01.04.2018г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 131 | 1 | 0.7634%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 401350.88 | 2968.56 | 0.7396%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15144 | 130 | 0.8584%

## на 01.07.2018
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 2 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)
Данные на 01.07.2018г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 131 | 4 | 3.053%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 403210.86 | 33475.16 | 8.302%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15144 | 1253 | 8.274%

## на 01.10.2018
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 3 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)
Данные на 01.10.2018г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 131 | 12 | 9.16%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 403210.86 | 96360.33 | 23.9%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15144 | 2922 | 19.29%

## на 01.01.2019
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 4 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)
Данные на 01.01.2019г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 131 | 39 | 29.77%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 403210.86 | 148362.77 | 36.8%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15144 | 4807 | 31.74%

## на 01.04.2019
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 1 квартала 2019 года (ГП-2017)
Данные на 01.04.2019г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 131 | 75 | 57.25%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 403210.86 | 251750.09 | 62.44%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15144 | 8817 | 58.22%

## на 01.07.2019
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 2 квартала 2019 года (ГП-2017)
Данные на 01.07.2019г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 129 | 101 | 78.29%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 399522.5 | 309723.05 | 77.52%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15047 | 11411 | 75.84%

## на 01.10.2019
Приложение № ___
Форма утверждена в Приложении № 1 к Соглашению №1-ГП/2017 от 19.12.2017г.
Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 3 квартала 2019 года (ГП-2017)
Данные на 01.10.2019г.
№ п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета | Достижение целевого показателя, в процентах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:
| количество многоквартирных домов | ед. | 129 | 116 | 89.92%
| общая площадь многоквартирных домов | кв.м. | 399522.5 | 360817.29 | 90.31%
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | чел. | 15047 | 13532 | 89.93%
Начальник управления - начальник планово-экономического отдела_______________________Ю.И. Пшенникова

## на 01.01.2020
Приложение №___
Форма утверждена в Приложении № 1 к Соглашению №1-ГП/2017 от 19.12.2017г.
Сведения о целевых показателях на 2017 год
На 01.01.2020г.
№п/п | Наименование показателя | Планируемое значение показателя | Исполнение показателя
1 | Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2017 года | От 0,9 до 1,0 | 0.97674
2 | Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2017 года | От 0,9 до 1,0 | 0.97692
3 | Выплата в 2017 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области | Да | Да
4 | Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды | Да | Да
5 | Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам | Да | Да
Начальник управления - начальник планово-экономического отдела__________________Ю.И. Пшенникова

## на 01.04.2020
Приложение №___
Форма утверждена в Приложении № 1 к Соглашению №1-ГП/2017 от 19.12.2017г.
Сведения о целевых показателях на 2017 год
На 01.04.2020г.
№п/п | Наименование показателя | Планируемое значение показателя | Исполнение показателя
1 | Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2017 года | От 0,9 до 1,0 | 0.97674
2 | Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2017 года | От 0,9 до 1,0 | 0.97692
3 | Выплата в 2017 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области | Да | Да
4 | Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды | Да | Да
5 | Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам | Да | Да
Начальник управления - начальник планово-экономического отдела__________________Ю.И. Пшенникова

## на 01.07.2020
Приложение №___
Форма утверждена в Приложении № 1 к Соглашению №1-ГП/2017 от 19.12.2017г.
Сведения о целевых показателях на 2017 год
На 01.07.2020г.
№п/п | Наименование показателя | Планируемое значение показателя | Исполнение показателя
1 | Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2017 года | От 0,9 до 1,0 | 0.9845
2 | Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2017 года | От 0,9 до 1,0 | 0.98462
3 | Выплата в 2017 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области | Да | Да
4 | Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды | Да | Да
5 | Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам | Да | Да
Начальник управления - начальник планово-экономического отдела__________________Ю.И. Пшенникова