## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Иванов М.В.__________________ | [8 empty] | Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников №___________от_____________________20______г. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись, без печати)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт инженерных сетей (ГВС) ж.д. № 5, 1 микрорайон, п. Ефимовский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1251,830 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________259,142 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1634,73 |  | чел.час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь_2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ГВС
1 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-1 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЗПМ=8,42 НР (1621 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2577 руб.) СП (1031 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2577 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 611.23 | 611.23 |  |  | 306 | 306 |  |  | 37.8 | 18.9
2 | ТЕРр65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 50 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (1869 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2972 руб.) СП (1189 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2972 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 729.26 | 705.01 | 6.54 |  | 365 | 353 | 3 |  | 43.6 | 21.8
3 | ТЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 63 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-4 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,69 НР (7272 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (11561 руб.) СП (4624 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (11561 руб.) | 100 м трубопровода | 1.3 | 1115.08 | 1055.9 | 16.32 |  | 1450 | 1373 | 21 |  | 65.3 | 84.89
4 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм (стояки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-1 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЗПМ=8,42 НР (14633 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (23264 руб.) СП (9306 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23264 руб.) | 100 м трубопровода | 4.52 | 611.23 | 611.23 |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 37.8 | 170.86
5 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 Трубопроводы из пластмассовых труб (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=7,02; ЗПМ=8,42; МАТ=3,07 НР (12752 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (11721 руб.) СП (7783 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (11721 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 4031.8 | 2633.32 | 704.91 | 150.93 | 2016 | 1317 | 352 | 75 | 140.07 | 70.04 | 5.9 | 2.95
6 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-05 Трубопроводы из пластмассовых труб (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=7,07; ЗПМ=8,42; МАТ=3,08 НР (15986 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (14693 руб.) СП (9756 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (14693 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 6590.79 | 3059.67 | 1967.94 | 430.39 | 3295 | 1530 | 984 | 215 | 162.75 | 81.38 | 16.83 | 8.42
7 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-06 Трубопроводы из пластмассовых труб (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=7,07; ЗПМ=8,42; МАТ=3,08 НР (40079 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (36837 руб.) СП (24460 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (36837 руб.) | 100 м трубопровода | 1.3 | 7423.09 | 2934.35 | 1967.94 | 430.39 | 9650 | 3815 | 2558 | 560 | 162.75 | 211.58 | 16.83 | 21.88
8 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (стояки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 Трубопроводы из пластмассовых труб (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=7,02; ЗПМ=8,42; МАТ=3,07 НР (115290 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (105965 руб.) СП (70361 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (105965 руб.) | 100 м трубопровода | 4.52 | 4031.8 | 2633.32 | 704.91 | 150.93 | 18224 | 11903 | 3186 | 682 | 140.07 | 633.12 | 5.9 | 26.67
9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Арматура трубопроводная фланцевая (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=5,94; ЗПМ=8,42; МАТ=3,03 НР (34619 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (31819 руб.) СП (21128 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (31819 руб.) | 1 шт. | 130 | 95.65 | 29.07 | 5.14 |  | 12435 | 3779 | 668 |  | 1.69 | 219.7
10 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1823 (01.2014) МАТ=3,22 | шт. | 130 | 374.51 |  |  |  | 48686
11 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Арматура трубопроводная фланцевая (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=5,55; ЗПМ=8,42; МАТ=2,27 НР (18643 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (17135 руб.) СП (11378 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (17135 руб.) | 1 шт. | 70 | 172.25 | 29.07 | 6.64 |  | 12058 | 2035 | 465 |  | 1.69 | 118.3
12 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1824 (01.2014) МАТ=3,22 | шт. | 70 | 409.53 |  |  |  | 28667
13 | ТЕР16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-002-01 Арматура трубопроводная фланцевая (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=4,21; ЗПМ=8,42; МАТ=4,06 НР (651 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (598 руб.) СП (397 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (598 руб.) | 1 шт. | 4 | 282.58 | 17.8 | 3 |  | 1130 | 71 | 12 |  | 1.04 | 4.16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 141045 | 29245 | 8249 | 1532 |  | 1634.73 |  | 59.92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 625542 | 246243 | 56642 | 12899 |  | 1634.73 |  | 59.92
Накладные расходы | [8 empty] | 263415
Сметная прибыль | [8 empty] | 161412
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 82322 |  |  |  |  | 296.45
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 968047 |  |  |  |  | 1338.28 |  | 59.92
Итого | [8 empty] | 1050369 |  |  |  |  | 1634.73 |  | 59.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 322657
Машины и механизмы | [8 empty] | 56642
ФОТ | [8 empty] | 259142
Накладные расходы | [8 empty] | 263415
Сметная прибыль | [8 empty] | 161412
технадзор 1% | [8 empty] | 10504
Итого | [8 empty] | 1060873
НДС 18% | [8 empty] | 190957
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1251830 |  |  |  |  | 1634.73 |  | 59.92
| СОСТАВИЛ | Специалист проектно-сметного отдела | [6 empty] | Жолудев М.А.
| ПРОВЕРИЛ | Начальник проектно-сметного отдела | [6 empty] | Головин А.А.