## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Иванов М.В.__________________ | [6 empty] | Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников №___________от_____________________20______г. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись, без печати)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Садовая, д. 28
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________913,759 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________121,846 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________815,42 |  | чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 3 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт крыши
1 | ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя с устройством стяжки 15 мм, примыканий, обделок и карнизных свесов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 НР (42336 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (31204 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 7.373 | 48787,47 8088,02 | 212,58 50,82 | 40486.87 | 359710 | 59633 | 1567 375 | 298510 | 54.87 | 404.56
2 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до общей толщины 40 мм) (100 м2 стяжки) (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 Кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,11; ЗПМ=8,57; МАТ=7,78 НР (28460 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13703 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 7.373 | 15752,75 4033,38 | 586,19 171,4 | 11133.18 | 116145 | 29738 | 4322 1264 | 82085 | 28.75 | 211.97
3 | ТЕРр53-16-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вент. каналы) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 Стены (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,71; ЗПМ=8,57; МАТ=6,13 НР (10301 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (7891 руб.): 70%*0.8 от ФОТ | 3 | 12825,59 4610,06 | 233,11 87,16 | 7982.42 | 38477 | 13830 | 699 261 | 23948 | 35.39 | 106.17
4 | ТЕР15-02-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (прим. вент. каналов) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 Штукатурные работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=8,13; ЗПМ=8,57; МАТ=5,41 НР (4321 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2012 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.4 | 19705,77 12741,7 | 953,24 708,22 | 6010.83 | 7882 | 5097 | 381 283 | 2404 | 81.51 | 32.6
5 | ТЕР12-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 Кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=3,18 НР (5082 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2447 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 18 | 1542,9 307,58 | 6.38 | 1228.94 | 27772 | 5536 | 115 | 22121 | 2.22 | 39.96
6 | ТЕР12-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 Кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=3,18 НР (2553 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1229 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 18 | 776,83 154,52 | 6.38 | 615.93 | 13983 | 2781 | 115 | 11087 | 1.12 | 20.16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 563969 | 116615 | 7199 2183 | 440155 |  | 815.42
Накладные расходы | [6 empty] | 93053
Сметная прибыль | [6 empty] | 58486
Итого по разделу 1 Ремонт крыши | [6 empty] | 755576 |  |  |  |  | 815.42
Раздел 2. Погрузка, перевозка
1 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 5.751 | 530,05 530,05 |  |  | 3048 | 3048
2 | ТССЦпг03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 5.751 | 64.76 | 64.76 |  | 372 |  | 372
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 3420 | 3048 | 372
Итого по разделу 2 Погрузка, перевозка | [6 empty] | 3612
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 567389 | 119663 | 7571 2183 | 440155 |  | 815.42
Накладные расходы | [6 empty] | 93053
Сметная прибыль | [6 empty] | 58486
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 913759 |  |  |  |  | 815.42
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 433250 |  |  |  |  | 404.56
Кровли | [6 empty] | 211374 |  |  |  |  | 272.09
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56669 |  |  |  |  | 106.17
Отделочные работы | [6 empty] | 14215 |  |  |  |  | 32.6
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 3048
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 372
Итого | [6 empty] | 718928 |  |  |  |  | 815.42
Индекс-дефлятор на 2015 год 718 928 * 1,056 | [6 empty] | 759188
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [6 empty] | 440155
Машины и механизмы | [6 empty] | 7571
ФОТ | [6 empty] | 121846
Накладные расходы | [6 empty] | 93053
Сметная прибыль | [6 empty] | 58486
Резерв непредвиденных расходов 2% | [6 empty] | 15184
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 774372
НДС 18% | [6 empty] | 139387
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 913759 |  |  |  |  | 815.42
Составил: Специалист проектно-сметного отдела: ________________________________________________________________Петракова А.Р.
Проверил: и.о. начальника проектно-сметного отдела (Приказ № 37/к от 27. 04. 2015г.): __________________________________Роотси Е.В.