## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник проектно-сметного отдела Головин А.А __________________ | [6 empty] | Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников №___________от_____________________20______г. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись, без печати)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д.3
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1675,369 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________287,252 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1869,68 |  | чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт кровли
1 | ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (14853 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (10948 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия кровли | 6.81 | 3098.4221 | 3091.4561 | 6.966 |  | 21100 | 21053 | 47
2 | ТЕРр60-2-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал НР (425 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (323 руб.): 63%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0.0284 | 22889.7265 | 21819.22 | 1070.5065 | 749.7036 | 650 | 620 | 30 | 21
3 | ТЕРр60-2-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (727 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (552 руб.): 63%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0.0284 | 39054.6918 | 37586.2203 | 1468.4715 | 1028.4 | 1109 | 1067 | 42 | 29
4 | ТЕР08-08-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Кладка дымовых кирпичных труб (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5166 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3011 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 2.5 | 12701.2309 | 2118.0455 | 455.525 | 95.8769 | 31753 | 5295 | 1139 | 240
5 | ТЕР20-02-010-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 5200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3565 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2055 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 зонт | 6 | 719.1999 | 603.945 | 101.2349 | 2.7852 | 4315 | 3624 | 607 | 17
6 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.1 | 52.7 |  |  |  | 163
7 | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт | 6 | 2628.99 |  |  |  | 15774
8 | ТЕРр58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами НР (9885 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (7286 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 6.81 | 2371.0306 | 1956.6167 | 414.4139 | 100.8689 | 16147 | 13325 | 2822 | 687
9 | ТЕР12-01-020-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (193883 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93351 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 кровли | 6.81 | 100742.4888 | 30553.0356 | 5984.6114 | 460.3161 | 686056 | 208066 | 40755 | 3135
10 | 101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатель | м2 | 136.2 | 800.41 |  |  |  | 109016
11 | ТЕРр58-2-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных НР (564 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (415 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 окон | 0.02 | 39986.8477 | 39919.5742 | 67.2735 |  | 800 | 799 | 1
12 | ТЕР10-01-003-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Устройство слуховых окон (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1962 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (931 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно | 2 | 2939.1238 | 1056.6082 | 188.901 | 30.1021 | 5878 | 2113 | 378 | 60
13 | 101-0956 | Петля накладная | шт | 4 | 19.81 |  |  |  | 79
14 | 101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл | 2 | 42.54 |  |  |  | 85
15 | ТЕРр58-5-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев НР (11739 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (8652 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0.8 | 41324.8491 | 20799.0472 | 176.144 |  | 33060 | 16639 | 141
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 925985 | 272601 | 45962 | 4189
Накладные расходы | [8 empty] | 242769
Сметная прибыль | [8 empty] | 127525
Итого по разделу 1 Ремонт кровли | [8 empty] | 1368871
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 135450
Печные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 3786
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 39930
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 9935
Материалы | [8 empty] | 125117
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 973290
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 8771
Итого | [8 empty] | 1296279
Индекс-дефлятор на 2015 год (Письмо Минрегионразвития от 05.10.2011 № 21790-АКД03) 1 296 279 * 1,056 | [8 empty] | 1368871
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [8 empty] | 607422
Машины и механизмы | [8 empty] | 45962
ФОТ | [8 empty] | 276790
Накладные расходы | [8 empty] | 242769
Сметная прибыль | [8 empty] | 127525
Итого по разделу 1 Ремонт кровли | [8 empty] | 1368871
Раздел 2. Устройтво козырька
1 | ТЕР46-03-007-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича НР (75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0.04 | 2807.3209 | 1791.987 | 1015.3339 | 414.8737 | 112 | 72 | 40 | 17
2 | ТЕР46-03-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 НР (231 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (131 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м борозд | 0.06 | 5977.1538 | 3610.7124 | 2366.4414 | 967.0388 | 359 | 217 | 142 | 58
3 | ТЕР09-03-040-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Прим. Монтаж каркаса козырька НР (1871 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1571 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.2 | 15479.4257 | 13567.4241 | 406.6166 | 26.3099 | 3096 | 2713 | 81 | 5
4 | ТЕР13-03-004-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 НР (10 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 2569.3298 | 364.0536 | 34.523 | 1.6283 | 103 | 15 | 1
5 | ТЕР09-04-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Монтаж покрытия козырька НР (116 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.03 | 9128.3487 | 5041.2168 | 3134.0643 | 607.9558 | 274 | 151 | 94 | 18
6 | 101-4096 | Листовой материал | м2 | 3 | 322.1 |  |  |  | 966
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 4910 | 3168 | 358 | 98
Накладные расходы | [8 empty] | 2304
Сметная прибыль | [8 empty] | 1849
Итого по разделу 2 Устройтво козырька | [8 empty] | 9571
Раздел 3. Погрузка, перевозка строительного мусора
1 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 13.576 | 530.0545 | 530.0545 |  |  | 7196 | 7196
2 | ТССЦпг03-21-01-105 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 105 км I класс груза НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 13.576 | 413.316 |  | 413.316 |  | 5611 |  | 5611
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 12807 | 7196 | 5611
Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка строительного мусора | [8 empty] | 13524
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 943702 | 282965 | 51931 | 4287
Накладные расходы | [8 empty] | 245073
Сметная прибыль | [8 empty] | 129374
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1675369
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 135450
Печные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 3786
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 39930
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 9935
Материалы | [8 empty] | 125117
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 973290
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 8771
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 950
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 7993
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 120
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 7196
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 5611
Итого | [8 empty] | 1318149
Индекс-дефлятор на 2015 год (Письмо Минрегионразвития от 05.10.2011 № 21790-АКД03) 1 318 149 * 1,056 | [8 empty] | 1391965
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [8 empty] | 608806
Машины и механизмы | [8 empty] | 51931
ФОТ | [8 empty] | 287252
Накладные расходы | [8 empty] | 245073
Сметная прибыль | [8 empty] | 129374
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 27839
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1419804
НДС 18% | [8 empty] | 255565
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1675369
Составил: Главный специалист проектно-сметного отдела __________________________________Наумова А.Ю.