## Форма 2П
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего
по подготовке производства НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
_________________ М.В. Хабаров
Предельно допустимая стоимость
Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32
Составлена с применением размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2026г. (Приказ №10 от 04.04.2025г. Комитета по ЖКХ ЛО)
№ пп | Наименование вида работ либо затрат | Состав работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Стоимость единицы (руб.) либо значение показателя | Общая стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ремонт фасада, требующего утепления, в том числе:
1 | п.6.2 Ремонт фасада, требующего утепления.Дом кирпичный | 1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей | м2 | 491 | 17198 | 8444218
2. Ремонт окон и балконных дверей(в составе общего имущества дома) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении(оконные блоуи с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением(герметизацией)
3. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении
4. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской.
5. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей.
6. Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей.
7. Смена оконных отливов.
8.Смена водосточных труб.
9. Ремонт и утепление цоколя.
10. Ремонт отмостки.
2 | п.6.3.4 | Дополнительно к пунктам 6.1 и 6.2 при наличии необходимости при ремонте входных групп добавление мероприятий по доступности для маломобильных групп населения: Устройство стационарного металлического пандуса на винтовых сваях | 1 подъезд | 1 | 492167 | 492167
| Всего: |  |  |  |  | 8936385
Начальник проектно-сметного отдела
НО «Фонд капитального ремонта
|  | многоквартирных домов Ленинградской области" |  |  | Клосинский С.А.
(Подпись)
Согласовано:
Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№___________от_____________________20______г.
(Ф.И.О., подпись, без печати)